## Métricas
PROYECTO: |  | POLINOMIO
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 18:50 | 18:57 | 0.0048611
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:00 | 19:28 | 0.019444
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:28 | 19:35 | 0.0048611
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Polinomio: atributos y constructores |  |  | 20 | 0.0069444 | 21:15 | 21:23 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 25 | 0.0055556
3 | Polinomio: potencias y evaluar |  |  | 40 | 0.013889 | 21:26 | 21:48 | 0.015278 | 2 | 0:02 | 0 | 0.016667
4 | Main |  |  | 20 | 0.0069444 | 21:49 | 22:00 | 0.0076389 | 0 | 0:00 | 30 | 0.0076389
5 | MiMath: combinatoria y factoriales |  |  | 20 | 0.0069444 | 22:00 | 22:07 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 0 | 0.0048611
6 | MiMath: triangulo de Tartaglia |  |  | 20 | 0.013889 | 22:07 | 22:20 | 0.0090278 | 2 | 0:01 | 0 | 0.0097222
7 | BinomioDeNewton: completa |  |  | 50 | 0.013889 | 22:20 | 22:35 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 40 | 0.010417
8 | Tests: BinomioDeNewton y MiMath |  |  | 50 | 0.010417 | 22:37 | 22:51 | 0.0097222 | 0 | 0:00 | 90 | 0.0097222
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 220 | 0.072917 | - | - | 0.0625 | 4 | 0.0020833 | 185 | 0.064583
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 185
LOC / Hora |  |  | 119.3548
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 3
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 2.162%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0048611 | 5.185%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.019444 | 20.74%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0048611 | 5.185%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0020833 | 2.222%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.0625 | 66.67%
Tiempo Total |  |  | 0.09375
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])